КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА ЛЕБЯЖЬЕВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

от __31 декабря_ 2014 г. № 638

р.п.Лебяжье

О муниципальной программе Лебяжьевского района

«Развитие физической культуры и спорта

в Лебяжьевского района» на 2015 – 2017 годы

В целях проведения на территории Лебяжьевского района единой государственной политики в сфере физкультурно-массовой и спортивной работы, приобщения населения к занятиям физкультурой и спортом, популяризации массового спорта, на основании статьи 33 Устава Лебяжьевского района Курганаской области Администрации Лебяжьевского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Лебяжьевского района «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжьевском районе» на 2015 - 2017 годы согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Лебяжьевского района разработать комплекс мер по развитию физической культуры и спорта.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Лебяжьевского района по социальным вопросам.

Глава Лебяжьевского района                                                                           А.Р. БАРЧ

Исп. Скребцов Н.М.

Тел. 9-18-85

Приложение к постановлению Администрации

Лебяжьевского района от 31 декабря 2014 года

№ 131 Об утверждении муниципальной программы Лебяжьевского района «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжьевском районе» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа Лебяэьевского района «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжьевском районе» на 2015 и 2017 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Лебяжьевского района «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжьевском районе» на 2015 - 2017 годы (далее-Программы) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Лебяжьевского района |
| Соисполнитель Программы | Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорту Администрации Лебяжьевского района; Отдел управления образованием; МКУ ДОД «Лебяжьевская Детско-юношеская спортивная школа»; МО ДОСААФ России Лебяжьевского района (по согласованию), Органы местного самоуправления (далее ОМС) - по согласованию; Агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус) - по согласованию, ОК |
| Цель Программы | Создание условий для реализации конституционного права граждан на занятия физической культурой и спортом, стабилизация показателей физической подготовленности и улучшения состояния здоровья населения района, повышения уровня спортсменов, позволяющего им достойно выступать в областных соревнованиях. |
| Задачи муниципальной программы | - реализация федеральных и территориальных целевых программ, законов и решений, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Лебяжьевского района; - формирование у населения навыков здорового образа жизни, воспитание осознанной потребности в физическом совершенствовании; - обеспечение условий для организации и проведения учебно-тренировочных, спортивных мероприятий по различным видам спорта среди детей и молодежи; - снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско-юношеского спорта, улучшение организаторской работы по месту жительства; - физическая реабилитации людей с отклонениями в развитии и инвалидов средствами физической культуры и спорта; - повышение профессиональной компетентности специалистов по физической культуре; - сохранение и эффективное использование материально-спортивной базы района; |

|  | - внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в различных возрастных и социально-демографических группах населения; - создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса; |
| --- | --- |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения района - 24 % - доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории района, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории района - 38 % - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в районе - 8,0 % - доля специалистов сферы физической культуры и спорта района, имеющих высшее и среднее специальное образование, в общей численности специалистов в сфере физической культуры и спорта в районе - 85 % - Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (от норматива) - 40,0 % |
| Срок реализации муниципальной программы | 2015- 2017 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Лебяжьевского района составляет 1222,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2015 год - 58,0 тысяч рублей; 2016 год – 581,0 тысяч рублей; 2017 год – 581,0 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения; - Снижение правонарушений среди подростков; - Улучшение материально-спортивной базы; - Улучшение состояния здоровья населения района |

Раздел II. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в сфере развития физической культуры и спорта Лебяжьевского района Курганской области, решения которых осуществляется путем реализации муниципальной программы

В современном обществе физическая культура и спорт являются важным средством воспитания нового человека, гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Сфера физической культуры и спорта выполняет множество функций и охватывает все возрастные группы населения. Физическая культура и спорт - это развитие физических, эстетических и нравственных качеств личности, организация общественно-полезной деятельности, досуга населения, профилактика заболеваний.

Физическая культура и спорт, являясь одной из граней общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяют поведение человека в учебе, на производстве, в быту, в общении, способствуют решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.

Последние исследования и накопленный опыт Лебяжьевского района показали, что   наиболее эффективным средством профилактики заболеваний и укрепления здоровья являются регулярные занятия физической культурой и спортом.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в Лебяжьевском районе Курганской области, требующих неотложного решения, в том числе:

- много детей с врожденными заболеваниями или приобретенными в результате нездорового образа жизни. Причины этого - нездоровые родители, наследственность, неправильное питание, несоблюдение режима, компьютерная зависимость, малоподвижный образ жизни т.п.;

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой.

- несоответствие уровня материальной базы спортсооружений поставленным задачам по развитию массового спорта, а также их моральный и физический износ;

- практически всем спортплощадкам общеобразовательных школ необходима реконструкция и строительство новых спортивных площадок;

-недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- утрата традиций Российского спорта, где необходимо поднимать престиж и патриотизм спортсменов;

- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни.

Раздел III.  Цель и задачи Программы, сроки ее реализации

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Лебяжьевском районе на 2015-2017 годы» (далее – Программа) разработана в целях реализации государственной политики, проводимой Президентом и Правительством Российской Федерации, Губернатором Курганской области, главой Лебяжьевского района Курганской области  согласно Концепции развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. Важной составной частью государственной социально-экономической политики является всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта   как уникального средства воспитания здорового молодого поколения, поддержания работоспособности трудящихся и пенсионеров.

В связи с этим приобщение широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом может изменить неблагоприятную ситуацию, складывающуюся с состоянием здоровья, в первую очередь детей и подростков, приостановить развитие алкоголизма, табака курения и наркомании, сократить число правонарушений в молодежной среде.

Программа является системным подходом в развитии физической культуры и спорта в Лебяжьевском районе с 2015 года по 2017 год.

Цель Программы:

Основной целью программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни.

Программа направлена на обеспечение права граждан на охрану и укрепление здоровья, а также на обеспечение поддержки и развития детско-юношеского спорта для увеличения числа занимающихся спортом детей и юношей и подготовки резерва для спорта высших достижений.

Задачи Программы:

1.Вовлечение населения в активные занятия физической культурой и спортом. Увеличение показателей физической подготовленности и улучшения состояния здоровья населения Лебяжьевского района. Обеспечение повсеместной и доходчивой пропаганды знаний об эффективности использования физических упражнений в профилактике и лечении заболеваний;

2.Создание условий для инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья для занятий адаптивной физической культурой;

3.Создание постоянно действующего информационного поля и просветительско-образовательной системы, направленной на информационное обеспечение физической культуры и спорта, привлечение населения к активным занятиям физической и спортом на всех этапах жизнедеятельности;

4.Повышение уровня подготовленности Лебяжьевских спортсменов высшей квалификации для выступлений на областных, всероссийских и международных соревнованиях: организация и проведение учебно-тренировочных сборов по видам спорта, участие спортсменов, тренеров, судей, специалистов в учебно-тренировочных сборах по видам спорта разных уровней;

5.Совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди разных социальных и возрастных групп населения;

6.Внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха, различных социально-демографических групп населения;

7. Пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения.

8. Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних путем охвата подростков и молодежи спортивными мероприятиями, занятиями в кружках и секциях.

Раздел IV. Оценка эффективности социально – экономических последствий реализации программы

Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных Программой, вытекает из ожидаемых в ходе ее выполнения результатов.

Важнейшим результатом реализации Программы станет увеличение численности населения, занимающегося физической культурой и спортом и ведущего здоровый образ жизни.

Совокупность программных мероприятий при ее полной реализации позволит существенным образом повысить интерес населения к занятиям физической культурой и спортом, удовлетворить его потребность в физической нагрузке, разработать и внедрить новые технологии физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми, подростками и взрослым населением позволит увеличить численность населения, занимающегося физической культурой и спортом. Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа среди учащихся и юных спортсменов, направленная на профилактику асоциального поведения, позволит предотвратить процессы вовлечения в преступную деятельность молодежи. Регулярные занятия физической культурой и спортом способствуют продлению творческого долголетия, активной трудовой деятельности и приносят экономическую выгоду тем, что сокращают затраты общества на строительство и содержание специализированных учреждений для больных, наркоманов, нарушителей, сокращают затраты на лечение детей по уходу родителей за больными детьми.

Решение проблем, обозначенных в Программе, позволит достичь следующих результатов:

1.Формирование у населения потребности в физическом совершенствовании и регулярных занятиях физической культурой и спортом, содействующих улучшению состояния их физического здоровья и снижению заболеваемости;

2.Увеличение числа жителей Лебяжьевского района, занимающихся физической культурой и спортом, на регулярной основе;

3.Совершенствование организации и ведения учебно-тренировочной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

4.Повышение уровня доступности и обеспеченности населения физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями, оборудованием и инвентарем;

5.Повышение уровня подготовки и выступлений сборных команд района и отдельных спортсменов по видам спорта на областных, всероссийских и международных соревнованиях.

Повышение общего уровня физического здоровья населения скажется на уровне спортсменов, выступающих в сборных командах района.

В ходе выполнения программных мероприятий будет проводиться необходимая информационно-образовательная работа по формированию привлекательности имиджа здорового образа жизни среди населения, в частности среди детей, подростков и молодежи.

Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру района, а также даст возможность повысить уровень физической подготовленности населения, что, в конечном счете, повлияет на экономическое и нравственное оздоровление общества.

Раздел V. Внесение изменений в Программу

По результатам эффективности реализации Программы, отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Раздел VI. Технико – экономическое обоснование Программы

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств районного бюджета, бюджетов муниципальных образований.

Раздел VII. Организация управления и механизм контроля за выполнением Программы

Организацию и координацию работы по реализации Программы осуществляет Администрация района, ОУО, ОДМ. Взаимодействие основных исполнителей Программы осуществляется в установленном порядке на основе совместных решений (в т.ч. по согласованию).

В целях контроля за реализацией Программы предусматривается:

-осуществление постоянного информационного мониторинга по направлениям Программы;

-рассмотрение хода выполнения Программы на аппаратных совещаниях, проводимых Главой Лебяжьевского района.

Раздел VIII.  Примечание

В тексте Программы включены следующие сокращения:

ОМС			       - органы местного самоуправления

ОУО			       - отдел управления образованием Администрации района

ОДМ		                   - отдел по делам молодежи, физической культуры

и спорту Администрации района

МО ДОСААФ России Лебяжьевского района – местное отделение ДОСААФ России Лебяжь-

евского района

ЦРБ			       -ГБУ « Лебяжьевская центральная районная больница»

ДЮСШ		       -МКУ ДОД «Лебяжьевская детская юношеская спортивная

Школа

ОК                                        - отдел культуры Администрации Лебяжьевского района

Раздел 1Х.  Перечень мероприятий муниципальной программы Лебяжьевского района

«Развитие физической культуры и спорта в Лебяжьевском районе на 2015-2017 годы»

| - Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый результат | Ответственные за выполнение | Финансирование по годам, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. Совершенствование методического, информационного и кадрового обеспечения деятельности по физической культуре и спорту. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Мониторинг состояния развития физической культуры и спорта в районе | Весь период времени | Отслеживание результатов работы и уровень заинтересованности населения в занятиях физической культурой и спортом. | Администрация района, ОДМ, ОУО, ДЮСШ | - | - | - |
| 1.2. Анализ выступлений спортсменов, занимающихся на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. | Весь период времени | Улучшение качества спортивных показателей спортсменов. | Администрация района, ОДМ, ДЮСШ | - | - | - |
| 1.3. Проведение совместных межпоселенческих спортивных мероприятий. | Весь период времени | Координация деятельности и привлечение населения к занятию физической культуры и спортом. | Администрация района, ОДМ | 5,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.4. Совершенствование системы повышения квалификации специалистов по спорту. Проведение районных методических встреч и обучающих семинаров. | Весь период времени | Повышение квалификации специалистов по спорту. Улучшение качества спортивных показателей спортсменов. | ОУО, ДЮСШ ОДМ | - | - | - |
| 1.5. Оформление наглядной агитацией мест массового занятия физической культурой и спортом. | Весь период времени | Привлечение внимания и повышение заинтересованности населения в области физической культуры и спорта. | ОДМ, ОУО, ДЮСШ, СО ДОСААФ (по согласованию) | - | - | - |
| 1.6. Во всех коллективах (школы; ДЮСШ; агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус), коррекционная школа-интернат 8 вида оформить уголки «Спортивная жизнь». | Весь период времени | Агитация и просвещение молодежи в области физической культуры и спорта | ОДМ, ОУО, ДЮСШ, агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус) -по согласованию | - | - | - |
| 1.7. Чествование лучших спортсменов, добившихся лучших производственных и спортивных достижений. | 3 кв. ежегодно | Поощрение и привлечение населения к занятию физической культуры и спортом. | Администрация района, ОДМ, ДЮСШ | 5,0 | 15,0 | 15,0 |
| Итого |  |  |  | 10,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2. Развитие массовой физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проведение спартакиады среди образовательных учреждений по игровым и массовым видам спорта (по особому плану) | В течение года | Улучшение здоровья населения, молодежи, способной к эффективному производительному труду, готовой для службы в Вооруженных силах России. | Администрация района, ОУО, ДЮСШ |  | 25,0 | 25,0 |
| 2.2. День физкультурника: Парад спортсменов. | 3 кв. ежегодно | Привитие здорового образа жизни населению района. Привлечение общественности к занятиям физической культурой и спортом. | ОДМ, ОМС (по согласованию), ДЮСШ |  | 15,0 | 15,0 |
| 2.3. Районная спартакиада среди школьников по сдаче норм ГТО | В течение года | Улучшение здоровья населения, молодежи, способной к эффективному производительному труду, готовой для службы в Вооруженных силах России. | ОУО, ДЮСШ, МО ДОСААФ (по согласованию) |  | 10,0 | 10,0 |
| 2.4. Районный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». | В течение года | Улучшение здоровья населения. Привлечение молодых семей к занятиям физической культурой и спортом. | ОДМ, ДЮСШ, ОМС (по согласованию) |  | 10,0 | 10,0 |
| 2.5. Районные соревнования на кубок Главы Лебяжьевского района по основным видам спорта | В течение года | Привлечение общественности к занятиям физической культурой и спортом, организация досуга населения и молодежи. | Администрация района, ОМС (по согласованию), ОДМ, ДЮСШ |  | 15,0 | 15,0 |
| 2.6. Расширить участие трудовых коллективов в легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы и личных соревнованиях на призы газеты «Вперед» | 2-3 кв. | Популяризация такого вида спорта, как легкая атлетика. Привлечение трудовых коллективов и общественности к занятию физической культурой и спортом. | Администрация района, редакция газеты «Вперед»(по согласованию), ОДМ |  | 15,0 | 15,0 |
| 2.7. Районные первенства по 11 видам спорта в летний и зимний периоды: - лыжи, - футбол, - волейбол, - хоккей с шайбой, - самбо - баскетбол, - настольный теннис, - шахматы, - мини-футбол, - легкая атлетика, - пулевая стрельба, | В течение года | Укрепление этих видов спорта, привлечение населения к участию в соревнованиях по этим видам спорта. Обеспечение активного досуга детей и подростков. | Администрация района, ОДМ, ДЮСШ, ОМС (по согласованию), МО ДОСААФ (по согласованию) |  | 11,0 | 11,0 |
| 2.8. Соревнования по мини-футболу «Кожаный мяч». | 2-3 кв. | Привлечение общественности к занятиям физической культурой и спортом, организация досуга населения и молодежи. | ОДМ, ДЮСШ |  | 10,0 | 10,0 |
| 2.9. Участие в межрайонных соревнованиях по мини-футболу, волейболу, хоккею с шайбой. | В течение года | Укрепление этих видов спорта, привлечение населения к участию в соревнованиях по этим видам спорта. Обеспечение активного досуга детей и подростков. | Администрация района, ОДМ, ДЮСШ |  | 15,0 | 15,0 |
| 2.10. Участие в областной зимней спартакиаде «Зауральская метелица» по лыжным гонкам, хоккею с шайбой, шахматам, пулевой стрельбе, шорт-треку и т.д. | В течение года | Укрепление этих видов спорта, привлечение населения к участию в соревнованиях по этим видам спорта. Обеспечение активного досуга детей и подростков. | Администрация района, ОДМ, ОУО, МО ДОСААФ (по согласованию) | 19,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2.11. Участие в областной спартакиаде «Золотой колос» по летним видам спорта. | В течение года | Укрепление летних видов спорта, привлечение населения к участию в соревнованиях по этим видам спорта. Обеспечение активного досуга детей и подростков. | Администрация района, ОДМ | 19,0 | 60,0 | 60,0 |
| 2.12. Участие в областных соревнованиях среди муниципальных работников. | В течение года | Привлечение общественности к занятиям физической культурой и спортом. | Администрация района, ОДМ, ОМС (по согласованию) |  | 10,0 | 10,0 |
| Итого |  |  |  | 38,0 | 256,0 | 256,0 |

| 3.Физкультурно-оздоровительная работа с населением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Проведение культурно-спортивных праздников на территории Лебяжьевского района. | В течение всего периода | Разнообразие форм отдыха населения района, привлечение внимания населения к стремлению вести здоровый образ жизни, профилактика асоциальных форм проведения свободного времени. | Администрация района, ОМС (по согласованию),ОДМ, ОК, ОУО, ДЮСШ |  | - | - |  | - |  |
| 3.2. Проведение районных спортивно-оздоровительных мероприятий: турниров и соревнований, посвященных знаменательным, праздничным, памятным датам, выдающимся людям района и сельских поселений | В течение всего периода | Расширение и активизация работы по привлечению населения сел к занятию физической культурой и спортом, патриотическое воспитание граждан района. | ОДМ, ОК, ДЮСШ, ОУО, ОМС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| # 3.3. Реализация региональной программы (социального проекта) # "500 шагов до спортплощадки" (по отдельному плану) в т.ч.: - Проведение добровольных социальных акций по восстановлению дворовых спортплощадок - Проведение районного смотра-конкурса "Лучшая дворовая спортивная площадка" | 2015-2017гг 2015г. 2015г. | Активизация спортивно-массовой и оздоровительной работы в муниципальных образованиях Лебяжьевского района. | ОДМ, ОУО, ДЮСШ, ОМС (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Проведение районного смотра конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди поселений | 3 кв. ежегодно | Активизация спортивно-массовой и оздоровительной работы в муниципальных образованиях Лебяжьевского района. | Администрация района, ОМС (по согласованию), ОДМ, ОУО, ДЮСШ |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |
| 3.5. Проведение спортивных соревнований в рамках районных праздников: проводы зимы, масленица, День поселка, день района, День защитника отечества и др. | В течение всего периода | Разнообразие форм отдыха населения района, привлечение внимания населения к стремлению вести здоровый образ жизни, профилактика асоциальных форм проведения свободного времени. | ОДМ, ДЮСШ, ОК |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Проведение районного смотра конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях и организациях всех форм собственности | 4 кв. | Расширение и активизация работы по привлечению населения сел к занятию физической культурой и спортом. | Администрация района, ОДМ, ОМС (по согласованию), ОУО |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 3.7. Дни спорта в сельских муниципальных образованиях. | 3 кв. | Привлечение общественности к занятиям физической культурой и спортом, организация досуга населения и молодежи. | Администрация района, ОДМ, ОУО, ОМС (по согласованию) |  | - | - |  | - |  |
| 3.8. Физкультурно-оздоровительная работа детей дошкольного возраста | В течение всего периода | Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста и формирования у них здорового образа жизни. | ОУО, ОДМ |  | 5,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |
| Итого |  |  |  |  | 5,0 | 35,0 |  | 35,0 |  |
| 4. Развитие адаптивного спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Организация и проведение районных и городских физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. | Весь период | Улучшение здоровья населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к стремлению вести здоровый образ жизни |  | Администрация района, ОУО | 5,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
| 4.2 Информационное сопровождение физкультурно-спортивных мероприятий адаптивного спорта через СМИ | Весь период | Активная информационно-пропагандистское обеспечение адаптивного спорта, осуществляемое с помощью районных печатных и электронных СМИ. Вовлечение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям спортивно - массовым |  | Администрация района, редакция газеты «Вперед» | - |  | - |  | - |
| Итого |  |  |  |  | 5,0 |  | 10,0 |  | 10,0 |
| 5. Укрепление материальной базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Приобретение спортивного инвентаря, экипировки. | Весь период | Укрепление материальной базы для развития основных видов спорта. | Администрация района, ДЮСШ |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 5.2 Реконструкция спортивных залов МКУ ДОД «Лебяжьевская ДЮСШ» | Весь период | Улучшение состояния спортивных залов МКУ ДОД «Лебяжьевская ДЮСШ». Приведение в надлежащий вид. Соблюдение техники безопасности. | ОУО, ДЮСШ |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  |
| Всего |  |  |  |  | 58,0 | 581,0 |  | 581,0 |  |

Управляющий делами:                                                                              И.А.Мазалова